09.03.2023 Wöchentliche Besprechung
# Done
- Einschränkung Literatur
- Angefangen mit Literatur lesen / zusammenfassen
# Todo
- Literatur lesen + zusammen fassen
- Zeitplan fertig stellen
# Fragen
- Zeitplan
  - Viererblöcke pro Woche ok
  - 1 Block = 8h
  - Zeitmenge in Spalte B planen und rapportieren
  - Zeitspanne pragmatisch auf Viererblöcke in der Woche verteilen
- Wiederverwendung Teile der Literaturrecherche P2
  - Nicht 1:1
  - Neu formulieren