## Tabelle1
| SW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Von | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03
Projektphase | Bis | 2023-02-26 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-07-02 | 2023-07-09
Projektmanagement
Expert:in treffen | 0.25
0.25
Aufsetzen GitLab | 0.5
0.5
Zeitplanung | 1
2
Literatur Recherche
Methodik definieren | 2
2
Resultate eingrenzen | 4
4
Relevante Arbeiten lesen | 6
5
Relevanteste Arbeiten für Intro und Diskussion auswählen | 0.25
0.25
Praxisteil
Zitate extrahieren | 4
5
Personen identifizieren | 2
2
Geschlecht identifizieren | 2
4
Personen den Zitaten zuordnen | 4
2
Duplikate entfernen | 3
6
Aggregation | 2
3
Visualisierung | 3
2
Reserve | 3
0
Dokumentation
Vorarbeiten | 2
0.5
Relevante Arbeiten zusammenfassen im Bericht | 6
7
Methodik | 2
2
Doku Umsetzung Funktionsweise der Software | 4
4
Resultate | 3
3
Diskussion | 4
3
Schlussfolgerung | 4
5
Introduction | 4
4
Abstract | 2
2
Überarbeiten | 10
8
Präsentation
Book | 0.5
1.5
Poster | 2
2.5
Film | 4
4
Kurzpräsi | 3
4
Ausstellung | 0.5
0.5
Verteidigung | 6
Soll Zeit in PT in einem Zweierteam | 90
Geplante Zeit / PT | 90
Aufgewendete Zeit | 85
Legende
Geplante Zeitspanne
Verwendete Zeitspanne
1
2
3
4
5